## FORM-A
OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTRATÉGICOS ( MEDIANO PLAZO)
AREA DEL PND: | [6 empty] | Productiva
SECTOR DEL PND: | [6 empty] | Transformación Industrial manufacturera y artesanal
VICEMINISTERIO /ENTIDAD:
Fecha : 30/08/2010
A | S |  | P | E | PG |  | DENOMINACIÓN PND (PROGRAMA) | CODIGO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INDICADOR (Impactos) | Linea Base | Meta 2015 | Meta 2020 | Medio de verif. | Presupuesto Estimado | Programas presupuestarios | Área Responsable |  | Otras Entidades
3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | Revalorización y reconocimiento de Unidades Productivas | 1. | Promover la incorporación de las Unidades Productivas comunitarias, privadasy mixtas del sector agroindustrial, artesanal y manufacturero en el nuevo modelo nacional productivo. | [6 empty] | 14 Des. MyPE | VMPE | PROBOLIVIA
3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | Desarrollo y consolidación de capacidades productivas con empleo digno | 2. | Fortalecer capacidades productivas en el marco de la economía plural. | [6 empty] | 17 Des. Unid. Prod. | PRO-BOLIVIA | VMPE | EMAPA INSUMOS BOLIVIA
[16 empty] | 20 Coord. Prog. Inv. | UO-FAST
3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | Desarrollo de Empresas Públicas estratégicas | 3. | Desarrollar y consolidar las empresas públicas estratégicas. | [6 empty] | 11 Des. Ind. MGE | VPIMGE |  | PAPELBOL CARTONBOL LACTEOSBOL ECEBOL AZUCARBOL EBA EMAPA
3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | Desarrollo de Servicios Públicos de Apoyo al sector empresarial | 4. | Otorgar y mejorar los servicios públicos de registro, certificación, metrología y protección de propiedad intelectual. | [6 empty] | 15 Adm. Reg. Prop. Intelec. | SENAPI | VPIMGE VCIE | AEMP INSUMOS BOLIVIA ZOFRACOBIJA
[16 empty] | 16 Norm. Leg. Ind. y Cient. | IBMETRO
[16 empty] | 29 SENAVEX | SENAVEX
3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | Desarrollo y consolidación de capacidades de comercio interno y externo con empleo digno | 5. | Abastecer, ampliar y regular el mercado interno para un abastecimiento a precios justos. | [6 empty] | 10 Des. Com. Int. Y Export. | VCIE | PROMUEVE-BOLIVIA VMPE | EMAPA INSUMOS BOLIVIA
[8 empty] | 6. | Promover, incrementar y diversificar la exportación de productos con valor agregado | [6 empty] | 19 Prom. Export .y Tur. | PROMUEVE-BOLIVIA | VCIE SENAVEX
3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | Marco normativo y de incentivo para la producción y el trabajo digno | 7. | Construir y ajustar el marco jurídico e institucional de la nueva matriz productiva con enfoque en economía plural | [8 empty] | VMPE VPIMGE VCIE | AEMP
[8 empty] | 8. | Cualificar la gestión institucional con eficiencia, oportunidad y transparencia para contribuir al logro de los objetivos del ministerio. | [6 empty] | 00 Adm Central | ADM CENTRAL (DGAA,DGAJ, DGP, UCS, UAI,UT)
RESPONSABLE DE LA INFORMACION | [8 empty] | NOMBRE |  | CARGO |  |  |  | FIRMA
ELABORADO POR :
REVISADO POR : (Director General):
V.B. Viceministro
El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP), como parte fundamental del Poder Ejecutivo, tiene establecidas sus competencias y atribuciones mediante Decreto Supremo 29894, en fecha 07 de febrero de 2009.
Impulsar con los actores sociales el proceso del cambio de la matriz productiva, fortaleciendo la economía plural a través de la producción artesanal, manufacturera, industrial y agroindustrial, en armonía con la naturaleza, agregando valor, generando capacidades productivas y democratizando el acceso a los mercados interno y externo, para contribuir a la soberanía alimentaria y a la diversificación de la producción con empleo digno.
MISIÓN
VISIÓN
Ser la entidad que ha contribuido significativamente a la construcción del nuevo modelo económico plural productivo boliviano, y que la población nos Reconozca por nuestros logros en la reducción de las desigualdades y la consolidación del vivir bien.

## FORM1
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Fecha : 02/092010
| Nº | VARIABLES IDENTIFICADAS | INCIDENCIA EN LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN
FORTALEZAS | 1 | PERSONAL CAPACITADO, COMPROMETIDO Y TRABAJO EN EQUIPO | APOYO TRANSVERSAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES, EN EL MARCO DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS DEFINIDOS EN EL DECRETO SUPREMO No. 29894 DE 07 DE FEBRERO DE 2009, EN LO REFERIDO A LA TRANSPARENCIA POR EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL ESTADO.
| 2 | CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA
| 3 | REGLAMENTOS EN PROCESO DE COMPATIBILIZACIÓN
| 4 | ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, TECNOLÓGICOS Y DE RECURSOS HUMANOS
| 5 | SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS - CORRESPONDENCIA, INTRANET, ALMACENES Y SOPORTE TÉCNICO
| 6 | ADQUISICIÓN DE SERVIDORES
DEBILIDADES | 1 | CUOTAS DE COMPROMISO REDUCIDAS - PROBLEMAS FINANCIEROS | EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, NO ASIGNA LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS SOLICITADOS, DIFICULTA LA ATENCIÓN DE REQUERIDNOS ADM Y FINANCIEROS.
| 2 | PROCEDIMIENTOS NO ACTUALIZADOS | LA CARENCIA DE LOS PROCESOS ACTUALIZADOS, DEMORA EL FLUJO DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES ADM. Y FINANCIERAS.
| 3 | EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES DESACTUALIZADOS Y USO DE LICENCIAS NO AUTORIZADAS | DEMORA EN EL TRABAJO TÉCNICO OPERATIVO DE LOS FUNCIONARIOS, HARDWARE Y SOFTWARE LENTO, INSEGURO E INEFICIENTE
| 4 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS EN MALAS CONDICIONES
| 5 | INFRAESTRUCTURA INSUFICIENTE E INADECUADA | NO SE CUENTA CON ESPACIO FÍSICO ADECUADO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS ORGANIZATIVAS DEL MDPyEP.
| 6 | CARENCIA DE SISTEMAS DE CONTROL Y REGISTRO DE INFORMACIÓN (ADM DE PERSONAL, ACTIVOS FIJOS, PASAJES Y VIÁTICOS, ARCHIVO CENTRAL, BOLETAS DE GARANTÍA) | FALTA DE SISTEMAS DE CONTROL ADM. Y FINANCIERO PARA CONTAR CON INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE
| 7 | FALTA DE INFRAESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MPDyEP.
| 8 | CARENCIA DE IMPLEMENTACIÓN DE POAI's Y UN PLAN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL | NO SE REALIZA EVALUACIONES PERIODICAS DE LOS FUNCIONARIOS PARA VERFICAR EL RENDIMIENTO, HABILIDADES Y NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y OTROS.
| 9 | CARENCIA DE ACTIVOS CON VALOR REAL, SANEAMIENTO Y DERECHO PROPIETARIO | INFORMACIÓN PATRIMONIAL INCONSISTENTE.
| 10 | VEHÍCULOS EN CONDICIONES NO SEGURAS | PARQUE AUTOMOTOR INSUFICIENTE E INADECUADO PARA LA ATENCIÓN DE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS ORGANIZATIVAS DEL MDPyEP.
OPORTUNIDADES | 1 | APLICACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL | FORTALECIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD.
| 2 | SOLICITUD DE VEHÍCULOS EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO No.0220 (RENOVACIÓN PARQUE AUTOMOTOR) | DOTAR DE MEJORES VEHÍCULOS A LA ENTIDAD
| 3 | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE PASAJES Y VIÁTICOS, ACTIVOS FIJOS, ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. | CONTAR CON SISTEMAS DE CONTROL Y REGISTRO DE INFORMACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA, PARA LA TOMA DE DECISIONES.
| 4 | IMPLEMENTACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL
| 5 | SOCIALIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, A TRAVÉS DE SISTEMAS IMPLEMENTADOS EN EL MDPyEP | TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA EN GENERAL
AMENAZAS | 1 | INSTALACIÓN DE SERVIDORES EN AMBIENTES ADECUADOS | MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA ENTIDAD
| 2 | REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS | CONTAR CON EL VALOR REAL DE LOS ACTIVOS DEL MDPyEP
| 3 | GENERACIÓN DE RECURSOS PROPIOS - ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO DE COMERCIO. | CON LA ADM DE ESTOS RECURSOS EL MDPyEP CONTARA CON INGRESOS PROPIOS PARA APOYAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD COADYUVANDO AL LOGRO DE OBJETIVOS.
| 4 | BUENAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | APROVECHAMIENTO DE LAS BUENAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES
| 5 | CAMBIO DE LA NORMATIVA EN EL MARCO DE LA ADECUACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO VIGENTE.
Nota: Insertar lineas si es necesario. |  |  | FPOA-02.XLS
RESPONSABLE DE LA INFORMACION |  | CARGO | FIRMA
ELABORADO POR :
REVISADO POR : (Director General):
V.B. Viceministro

## FORM2
VICEMINISTERIO /ENTIDAD : |  | 0
DIRECCION GENERAL /DIRECCION: |  | DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
OBJETIVOS DE GESTION ANUAL
Fecha : 30/08/2010 | [22 empty] | 1
CODIGO OBJ. DE GESTION | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN (ANUAL) | POND. OG | INDICADOR (Efecto) | LINEA BASE | META 2011 | MEDIO VERIFICACIÓN | Prog. y Seg. Fisico | [18 empty] | Prog. y Seg. Financiero
[7 empty] | 1er TRIM PROG | 1er TRIM EJEC | % Eficacia 1er TRIM | Justificación 1er TRIM | 2do TRIM PROG | 2do TRIM EJEC | % Eficacia 2do TRIM | Justificación 2do TRIM | 3er TRIM PROG | 3er TRIM EJEC | % Eficacia 3er TRIM | Justificación 3er TRIM | 4to TRIM PROG | 4to TRIM EJEC | % Eficacia 4to TRIM | Justificación 4to TRIM | PROG Acum. | EJEC Acum. | % Eficacia ACUM | CODIGO | DENOMINACIÓN (Programa) | MONTO APROBADO | FUENTE | Monto Vigente a 1er Trim | 1er TRIM EJEC | % Ejecución 1er TRIM | Monto Vigente a 2do Trim | 2do TRIM EJEC | % Ejecución 2do TRIM | Monto Vigente a 3er Trim | 3er TRIM EJEC | % Ejecución 3er TRIM | Monto Vigente a 4toTrim | 4to TRIM EJEC | % Ejecución 4to TRIM
|  |  | P.simple | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  | 100 | P pond. | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | TOTAL | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.1 | Brindar apoyo administrativo, jurídico, financiero, logístico e informático, para el desarrollo de las capacidades técnico, administrativas, tecnológicas e informáticas, optimizando las condiciones funcionales y operativas de todas las dependencias de la entidad, a traves de politicas para la mejora continua destinado al buen funcionamiento de los programas, proyectos misionales y actividades recurrentes del MDPyEP. | 100 | % de desempeño de la DGAA | 91% desempeño alcanzado en la gestión 2010 | 90% | Informe desempeño de las operaciones transversales de la DGAA. | 90 |  | 0% |  | 90 |  | 0% |  | 90 |  | 0% |  | 90 |  | 0% |  | 90 | 0 | 0% | 00 0000 00 | ADMINISTRACION CENTRAL | 24,650,167 | 10-111 y 11-000 |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
| Sumatoria de ponderaciones = 100 | 100
RESPONSABLE DE LA INFORMACION |  |  | NOMBRE |  |  | CARGO | [20 empty] | FIRMA
ELABORADO POR : |  | Jose Elias Stolzer |  |  | Responsable de Presupuestos
REVISADO POR : (Director General): |  | Juan Chavez Iporre |  |  | Asesor Financiero
|  | Jaime Blanco Soliz |  |  | DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
V.B. Viceministro
Note on A5: Lucio Choque: Definir solamente 1 (uno) objetivo de gestión anual por cada objetivo estratégico al que se contribuye.
Note on H5: Lucio Choque: solo valores numericos o categorias cualiativas

## FORM3
VICEMINISTERIO /ENTIDAD : |  |  | 0
DIRECCION GENERAL /DIRECCION: |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Fecha : 30/08/2011 | [24 empty] | 1
CODIGO OBJ. INSTIT. DE GESTION | CODIGO OBJ. ESPECIF DE GESTIÓN | DESCRIPCIÒN DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DE GESTIÓN | PONDOE | INDICADOR (PRODUCTO TERMINAL: BIEN, SERVICIO O NORMA) | LINEA BASE | META 2011 | MEDIO VERIFICACIÓN | UNIDAD RESPONSABLE | Prog. y Seg. Fisico | [18 empty] | Prog. y Seg. Financiero
[9 empty] | 1er TRIM PROG | 1er TRIM EJEC | % Eficacia 1er TRIM | Justificación 1er TRIM | 2do TRIM PROG | 2do TRIM EJEC | % Eficacia 2do TRIM | Justificación 2do TRIM | 3er TRIM PROG | 3er TRIM EJEC | % Eficacia 3er TRIM | Justificación 3er TRIM | 4to TRIM PROG | 4to TRIM EJEC | % Eficacia 4to TRIM | Justificación 4to TRIM | PROG Acum. | EJEC Acum. | % Eficacia ACUM | CODIGO | DENOMINACIÓN (Proyecto/Actividad) | MONTO APROBADO | FUENTE | Monto Vigente a 1er Trim | 1er TRIM EJEC | % Ejecución 1er TRIM | Monto Vigente a 2do Trim | 2do TRIM EJEC | % Ejecución 2do TRIM | Monto Vigente a 3er Trim | 3er TRIM EJEC | % Ejecución 3er TRIM | Monto Vigente a 4toTrim | 4to TRIM EJEC | % Ejecución 4to TRIM
|  |  |  | P.simple | [6 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  |  | 100 | P pond. | [6 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | TOTAL | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.1 | 8.1.1 | Proporcionar información financiera, oportuna útil y confiable, para la toma de decisiones de las Autoridades del MDPyEP y la rendición de cuentas en el marco de la transparencia del manejo de los recursos públicos. | 25 | No. de reportes generados | 90 | Facilitar información oportuna, útil y confiable de la ejecución financiera de la entidad. | Reportes emitidos, SIGMA | Unidad Financiera |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0000 | ADMINISTRACION CENTRAL | Bs.24,650,167 | 10-111 y 11-000 |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
|  |  |  | % de pagos oportunos | 90 | Atención de las solicitudes de pagos en forma oportuna | Comprobantes de pago C-31 y Reportes SIGMA |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 1 | 0 | 0% | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
| 8.1.2 | Administrar y disponer los bienes y servicios de la entidad en forma oportuna, eficiente , eficaz y económica para facilitar la ejecución de las actividades, planes y proyectos programados en el MDPyEP. | 25 | PAC elaborado | 90 | Seguimiento y control del PAC del MDPyEP. | PAC aprobado | Unidad Administrativa | 1 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 1 | 0 | 0% | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
|  |  |  | % de activos inventariados | 90 | Mayor control de los activos, 100% de los activos controlados. | Reportes, informes de avance |  |  |  | 0% |  | 5% |  | 0% |  | 10% |  | 0% |  | 5% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
|  |  |  | Archivo Central implementado | 90 | Implementar, organizar y sistematizar el Archivo Central para el adecuado manejo de la información institucional. | Archivo organizado. |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
| 8.1.3 | Desarrollar el talento del servidor público del MDPyEP, con valores y principios morales con enfoque social comunitario, promoviendo el acercamiento directo entre el Estado y la sociedad, en el marco de la CPE. | 25 | Plan de Capacitación Implementado | 90 | Desarrollar y ejecutar un Plan de Capacitación Productiva, que permita el óptimo desempeño de los funcionarios del MDPyEP | Plan de Capacitación aprobado, reportes de capacitación, numero de funcionarios capacitados. | Unidad de Recursos Humanos | 1 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 1 | 0 | 0% | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
|  |  |  | No. de Evaluaciones efectuadas | 90 | Al menos realizar una evaluación por resultados del personal del MDPyEP. | Formularios de evaluación. |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
|  |  |  | Plan de Motivación Implementado | 90 | Elaborar y ejecutar un plan de motivación, para incentivar a los funcionarios del MDPyEP. | Plan de Motivación aprobado. |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
| 8.1.4 | Facilitar el acceso a la información interna y externa mediante sistemas informaticos implementados y la disponibilidad de la red de informacion para la toma de deisiones y actividades recurrentes del MDPyEP. | 25 | No. Sistemas Desarrollados | 90 | 4 Sistemas Desarrollados | Sistemas Implantados | Área de Sistemas | 1 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 1 | 0 | 0% | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
|  |  |  | % de equipos Con mantenimiento adecuado | 90 | El 100% de los equipos informáticos con mantenimiento adecuado. | Reportes de mantenimiento |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
|  |  |  | % de seguridad de la Red mejorada | 90 | 100% de la Red protegida contra ataques y amenazas | Reportes de la calidad de seguridad. |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
100 POR OBJETIVO
RESPONSABLE DE LA INFORMACION |  |  | NOMBRE |  |  | CARGO | [20 empty] | FIRMA
ELABORADO POR : |  | Jose Elias Stolzer |  |  | Responsable de Presupuestos | [23 empty] | FIRMA
REVISADO POR : (Director General): |  | Juan Chávez Iporre |  |  | Asesor Financiero
|  | Jaime Blanco Soliz |  |  | DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
V.B. Viceministro

## FORM4
VICEMINISTERIO /ENTIDAD : |  | 0
DIRECCION GENERAL /DIRECCION: |  | DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
OPERACIONES (ACTIVIDADES)
Fecha : 30/08/2010 | [39 empty] | 4
CODIGO ACTIVI-DAD | Objetivo Específico Actividades | Responsables | PO /pa | INDICADOR | LINEA BASE | META 2011 | MEDIO VERIFICACIÓN | Fechas |  | Cronograma de Programación Anual (En %) | [12 empty] | Cronograma de Ejecución Anual (En %) | [12 empty] | Informe 1er TRIMESTRE | Informe 2do TRIMESTRE | Informe 3er TRIMESTRE | Informe 4to TRIMESTRE | ACUM Prog | ACUM ejec | % Eficacia | 1er TRIM Prog | 1er TRIM ejec | % Eficacia | 2do TRIM Prog | 2do TRIM ejec | % Eficacia | 3er TRIM Prog | 3er TRIM ejec | % Eficacia | 4toTRIM Prog | 4t0 TRIM ejec | % Eficacia
[8 empty] | Inicio | Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct. | Nov | Dic | TOT | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct. | Nov | Dic | TOT
|  |  | 100 | [6 empty] | 12.115 | 6.3525 | 6.7912 | 9.9725 | 7.16 | 6.1013 | 6.8975 | 8.6475 | 9.5262 | 4.8225 | 6.435 | 15.1788 | 100 | 0.32 | 0.32 | 2.005 | 1.0775 | 2.0025 | 1.2525 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8525 |  |  |  |  | 100 | 7.8525 | 7.853% | 25.2587 | 2.645 | 10.47% | 23.2338 | 4.3325 | 18.65% | 25.0712 | 0.875 | 3.49% | 26.4363 | 0 | 0%
8.1.1 | Proporcionar información financiera, oportuna útil y confiable, para la toma de decisiones de las Autoridades del MDPyEP y la rendición de cuentas en el marco de la transparencia del manejo de los recursos públicos. | Unidad Financiera | 25 | % de pagos oportunos | 90 | Atención de las solicitudes de pagos en forma oportuna | Comprobantes de pago C-31 y Reportes SIGMA | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 6.25 | 6.25 | 6.375 | 6.25 | 6.25 | 6.375 | 6.25 | 6.25 | 18.875 | 6.75 | 5.5 | 18.625 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 18.875 | 0 | 0% | 18.875 | 0 | 0% | 31.375 | 0 | 0% | 30.875 | 0 | 0%
8.1.1.1 | Formular el Ante Proyecto de Presupuesto Institucional 2012 | Jefe Unidad Financiera Responsable de Presupuestos | 12.5 | Presupuesto Formulado | 1 | 1 | SIGMA | 2010-09-15 | 2010-09-24 | [8 empty] | 100 |  |  |  | 100 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.1.1.2 | Atender en forma oportuna todas las modificaciones solicitadas que cumplan los requisitos establecidos en la norma vigente | Jefe Unidad Financiera Responsable de Presupuestos | 12.5 | Informe de Modificaciones Presupuestarias Aprobadas | 100 | 100 | SIGMA |  |  | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 100 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0%
8.1.1.3 | Registrar el 100% de las modificaciones presupuestarias requeridas en el marco de la normativa vigente. | Jefe Unidad Financiera Responsable de Presupuestos | 12.5 | Resoluciones Ministeriales Aprobados | 100 | 100 | SIGMA | 2010-01-15 | 2010-12-31 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 100 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 24 | 0 | 0% | 24 | 0 | 0% | 24 | 0 | 0% | 28 | 0 | 0%
8.1.1.4 | Elaborar 12 reportes de seguimiento de la ejecución del presupuesto institucional. | Jefe Unidad Financiera Responsable de Presupuestos | 12.5 | Nª de Informes Elaborados | 12 | 12 | SAT | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0%
8.1.1.5 | Registrar contablemente el 100% de los pagos generados por prestación de bienes y servicios. | Jefe Unidad Financiera Responsable de Contabilidad | 12.5 | Informes de Segumiento | 100 | 100 | SIGMA | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 100 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 24 | 0 | 0% | 24 | 0 | 0% | 24 | 0 | 0% | 28 | 0 | 0%
8.1.1.6 | Atender oportunamente el 100% de solicitudes de pasajes y viáticos, en el marco del Reglamento aprobado. | Jefe Unidad Financiera Responsable de Contabilidad | 12.5 | % de solicitudes atendidas | 100 | 100 | SAT | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 100 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 24 | 0 | 0% | 24 | 0 | 0% | 24 | 0 | 0% | 28 | 0 | 0%
8.1.1.7 | Proveer el 100% de recursos para pagos de gastos menores, en el marco del Reglamento de Fondo Rotatorio. | Jefe Unidad Financiera Responsable de Contabilidad | 12.5 | % de solicitudes atendidas | 100 | 100 | SIGMA | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 100 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 24 | 0 | 0% | 24 | 0 | 0% | 24 | 0 | 0% | 28 | 0 | 0%
8.1.1.8 | Elaboración de Flujo Financiero Estados Financieros gestión 2011 | Jefe Unidad Financiera Responsable de Contabilidad | 12.5 | Informe del Flujo Financiero | 1 | 1 | Documento elaborado y firmado | 2010-01-01 | 2010-12-31 | [11 empty] | 100 | 100 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0%
8.1.2 | Administrar y disponer los bienes y servicios de la entidad en forma oportuna, eficiente , eficaz y económica para facilitar la ejecución de las actividades, planes y proyectos programados en el MDPyEP. | Unidad Administrativa | 25 |  |  |  |  | 1900-01-02 | 2011-12-31 | 7.12 | 7.12 | 8.96 | 12.12 | 8.32 | 9.16 | 11.12 | 7.52 | 7.56 | 6.72 | 6.72 | 7.56 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 23.2 | 0 | 0% | 29.6 | 0 | 0% | 26.2 | 0 | 0% | 21 | 0 | 0%
8.1.2.1 | Administrar el manejo y distribución de almacenes relativos a los ingresos , registro, almacenamiento, distribución, medidas de saldalvaguarda y control de los bienes del MDPyEP . | Jefe Unidad Administrativa Encargado Almacenes Tecnico de Apoyo almacenes | 4 | Sistema administrado | 100 | 100 | SAT SICA | 2011-01-03 | 2011-12-31 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 100 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0%
8.1.2.2 | Realizar la compra de materiales y suministros para atender las solicitudes y requerimientos de las unidades ejecutoras del MDPyEP | Jefe Unidad Administrativa Responsable Almacenes | 4 | % de solicitudes atendidas | 100 | 100 | SICA VALES DE GASOLINA | 1900-01-02 | 2011-12-31 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 100 | [17 empty] | 100 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0%
8.1.2.3 | Revalorizar los Activos fijos del MDPyEP. | Jefe Unidad Administrativa Responsable Activos Fijos | 4 | % de Activos fijos revalorizados | 100 | 100 | Informe de Consultoria y SIAF | 2010-03-01 | 31-junio |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | [6 empty] | 100 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 75 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.1.2.4 | Identificar los bienes a ser dispuestos y/o transferidos para determinar la modalidad de disposición de los activos fijos del MDPyEP | Responsable Activos Fijos | 4 | % de identificacion | 100 | 100 | SIAF | 2010-01-02 | 2010-12-31 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 100 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0%
8.1.2.5 | Atender los requerimientos sobre la verificación, inventariación y asignación ( altas y bajas) de los bienes a los funcionarios del MDPyEP en el 100% . | Jefe Unidad Administrativa Responsable Activos Fijos | 5 | % de atencion | 100 | 100 | SAT e Informes Mensuales | 2010-01-02 | 2010-12-31 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 100 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0%
8.1.2.6 | Atender los requerimientos en un 90% referente al uso de vehiculos dentro la disponibilidad que tiene el parque automotor del MDPyEP. | Jefe Unidad Administrativa Responsable Activos Fijos | 4 | % de atencion | 90 | 90 | SAT e informes tecnicos | 2010-01-02 | 2010-12-31 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 100 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0%
8.1.2.7 | Evaluar, organizar y disponer el parque automotor del MDPyEP, en el marco de la normativa vigente. | Jefe Unidad Administrativa Responsable Activos Fijos | 4 | % de Vehiculos Evaluados | 100 | 100 | Informes de Evaluacion | [8 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.1.2.8 | Contratar seguros para el 100% del parque automotor en funcionamiento | Jefe Unidad Administrativa Responsable Contrataciones | 4 | % de Vehiculos asegurados | 100 | 100 | Polizas de Seguro | 2011-03-17 | 2011-12-31 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 100 | [17 empty] | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.1.2.9 | Contratar y controlas al taller mecanico para el mantenimiento y reparacion del parque autmotor del MDPyEP | Jefe Unidad Administrativa Responsable Contrataciones | 4 | % de vehiculos reparados | 80 | 100 | Informes de pago por reparacion y mantenimiento | 1900-01-13 | 2011-12-31 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 100 | [17 empty] | 100 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0%
8.1.2.10 | Realizar el saneamiento tecnico legal del derecho propietario de los Bienes inmubles, acciones telefonicas y parque automotor del MDPyEP | Jefe Unidad Administrativa Consultor | 4 | % de documentos saneados | 10 | 100 | Informes finales de producto y entrega de documentacion saneada | 2011-01-17 | 2011-08-17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 |  |  |  |  | 100 | [17 empty] | 100 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.1.2.11 | Realizar el seguimiento y control para el cumplimiento de la implementación del "Reglamento Especifico para el uso, mantenimiento, combustibles y salvaguarda de vehiculos del MDPyEP". | Jefe Unidad Administrativa Encargado Area de transportes | 4 | % de seguimiento y control | 100 | 100 | Reglamento Aprobado | 2010-01-02 | 2010-12-31 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 100 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0%
8.1.2.12 | Atender los requerimientos de mantenimiento, reparación y otros atingentes al servicio, a solicitud de las diferentes áreas del MDPyEP. | Encargado de servicios generales | 5 | % de atencion | 100 | 100 | SAT e informes mensuales | 2010-01-02 | 2010-12-31 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 100 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0%
8.1.2.13 | Elaborar y realizar el seguimiento para la aprobación de los manuales de funcionamiento de los servicios recurrentes del MDPyEP. | Jefe Unidad Administrativa Encargado de servicios generales | 4 | % de seguimiento | 100 | 100 | SAT e informes mensuales | 2010-01-02 | 2010-12-31 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 100 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0%
8.1.2.14 | Atender oportunamente las solicitudes y el pago de las obligaciones por servicios en general del MDPyEP. | Jefe Unidad Administrativa Responsable Contrataciones | 5 | % de atencion | 100 | 100 | SAT e informes mensuales | 2010-01-02 | 2010-12-31 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 100 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0%
8.1.2.15 | Promover y realizar el seguimiento a los procesos de contratación de los Servicios Recurrentes de acuerdo a normativa vigente | Jefe Unidad Administrativa Responsable Contrataciones | 4 | Sistema administrado | 100 | 100 | SAT | 2010-01-02 | 2010-12-31 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 100 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0%
8.1.2.16 | Atender los procesos de contratación de bienes, obras, servicios generales y consultorias a requerimiento de las Unidades Solicitantes velando el cumplimiento de las condiciones y plazos establecidos en las NB- SABS y el RE-SABS. | Jefe Unidad Administrativa Responsable Contrataciones | 5 | Sistema administrado | 100 | 100 | SAT PAC aprobado | 2010-01-02 | 2010-12-31 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 100 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0%
8.1.2.17 | Custodiar y retroalimentar el sistema de seguimiento y control de la vigencia y validez de las polizas y/o boletas de garantía presentadas por los proponentes y adjudicados. | Jefe Unidad Administrativa Responsable Contrataciones | 4 | Informes mensuales PAC elaborado | 100 | 100 | Base de Datos | 2010-01-02 | 2010-12-31 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 100 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0%
8.1.2.18 | Retroalimentar la base de datos de proveedores y precios para el manejo transparente de las unidades solicitantes con actualizaciones bimensuales. | Jefe Unidad Administrativa Responsable Contrataciones Encargado Almacenes | 4 | % de Retroalimentacion | 100 | 100 | Actualizaciones bimensuales de la Base de Datos |  |  | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 100 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0%
8.1.2.19 | Retroalimentar el Sistema de Registro, Control y Seguimiento de los procesos de contrataciones de Bienes, obras y Servicios. | Jefe Unidad Administrativa Responsable Contrataciones | 4 | Sistema administrado | 100 | 100 | SICOES |  |  | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 100 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0%
8.1.2.20 | Dotar al Archivo Central de todo el equipamiento y personal necesario para el resguardo adecuado de la documentación del MDPyEP. | Jefe Unidad Administrativa Responsable Archivo Central | 4 | % de Dotacion | 100 | 100 | SAT | 2010-01-02 | 2010-12-31 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 100 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0%
8.1.2.21 | Recuperar y conservar documentos antiguos los mismos que van perdiendo la legibilidad por los años y la humedad del ambiente en un 100%. | Jefe Unidad Administrativa Responsable Archivo Central | 4 | % de recuperacion y conservacion | 100 | 100 | Informes mensuales de actividades | 2010-01-02 | 2010-12-31 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 100 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0%
8.1.2.22 | Organizar el archivo central y de capitalización. | Responsable Archivo Central | 4 | % de orgnizacion | 100 | 100 | SAT archivo organizado | 2010-01-02 | 2010-12-31 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 100 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0%
8.1.2.23 | Implementar la sistematización para el seguimiento de la información que se custodia en el Archivo Central y de capitalización. | Jefe Unidad Administrativa Encargado Archivo Central | 4 | % de implementacion | 50 | 70 | SAT Sistema eficiente | 2010-01-02 | 2010-12-31 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 100 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0%
8.1.2.24 | Atender con eficiencia el 100% de la correspondencia remitida al MDPyEP. | Correspondencia | 4 | % de atencion | 50 | 70 | SAT | 2010-01-02 | 2010-12-31 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 100 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0%
8.1.3 | Desarrollar el talento del servidor público del MDPyEP, con valores y principios morales con enfoque social comunitario, promoviendo el acercamiento directo entre el Estado y la sociedad, en el marco de la CPE. | Unidad de Recursos Humanos | 25 | No. de Evaluaciones efectuadas | 90 | Al menos realizar una evaluación por resultados del personal del MDPyEP. | Formularios de evaluación. | 0 | 1900-01-02 | 33.25 | 2 | 2.25 | 17 | 2 | 2.25 | 2 | 17 | 2.25 | 2 | 2 | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 37.5 | 0 | 0% | 21.25 | 0 | 0% | 21.25 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0%
8.1.3.1 | Procesos de control planillas de salarios, descuentos por regimen diciplinario reportados. | Jefe Unidad Recursos Humanos Encargado personal | 5 | Nº de planillas salariales. | 0 | 13 | Planillas salariales. |  |  | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 100 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0%
8.1.3.2 | Procesos de control planillas de refrigerios reportados | Jefe Unidad Recursos Humanos Encargado personal | 5 | Nº de planillas de refrigerios. | 0 | 12 | Planillas de refrigerios. |  |  | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 100 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0%
8.1.3.3 | Procesos de control de vacaciones de servidores y servidora reportados | Jefe Unidad Recursos Humanos Encargado personal | 5 | Nº de informes de vacaciones ejecutadas. | 0 | 12 | Informes de vacaciones ejecutadas. |  |  | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 100 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0%
8.1.3.4 | Procesos de control d y registro de personal en carpetas personales al dia. | Jefe Unidad Recursos Humanos Encargado personal | 10 | Nº de carpetas completas de personal | 0 | 133 | Carpetas completas de personal |  |  | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 100 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0%
8.1.3.5 | Elaboración y Aprobación de Políticas para mejorar la cultura y clima organizacional | Jefe Unidad Recursos Humanos | 25 | Politica formulada | 0 | 1 | Documento de Políticas de fortalecimiento de la cultura y clima organizacional definidas y aprobadas |  | 1899-12-31 | 100 | [11 empty] | 100 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.1.3.6 | Ejecución de políticas de fortalecimiento de la Cultura Organizacional a través de talleres, cursos, seminarios y distribución de ropa de trabajo | Jefe Unidad Recursos Humanos Encargado Capacitación | 25 | % de implementacion | 0 | 100 | 1. Informe de cada actividad 2. Nº de participantes por evento | [5 empty] | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 30 | 100 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35 | 0 | 0% | 35 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0%
8.1.3.7 | Implementación del programa de pasantías en el MDPyEP | Jefe Unidad Recursos Humanos Encargado Capacitación | 25 | Nº de Pasantes | 0 | 12 | 1. Nº de pasantes en el MDPyEP 2. Informe Final |  | 1900-01-02 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 | 100 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0%
8.1.4 | Facilitar el acceso a la información interna y externa mediante sistemas informaticos implementados y la disponibilidad de la red de informacion para la toma de deisiones y actividades recurrentes del MDPyEP. | Área de Sistemas | 25 | No. Sistemas Desarrollados | 90 | 4 Sistemas Desarrollados | Sistemas Implantados | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1.84 | 10.04 | 9.58 | 4.52 | 12.07 | 6.62 | 8.22 | 3.82 | 9.42 | 3.82 | 11.52 | 18.53 | 100 | 1.28 | 1.28 | 8.02 | 4.31 | 8.01 | 5.01 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.41 | Se da cumplimiento a todas las actividades de acuerdo a los objetivos planteados en el POA 2011, se coordina, monitorea, y se optimiza los procesos informaticos para el mejor funcionamiento del MDPyEP. | Se da cumplimiento a todas las actividades de acuerdo a los objetivos planteados en el POA 2011, se coordina, monitorea, y se optimiza los procesos informaticos para el mejor funcionamiento del MDPyEP. | Se da cumplimiento a todas las actividades de acuerdo a los objetivos planteados en el POA 2011, se coordina, monitorea, y se optimiza los procesos informaticos para el mejor funcionamiento del MDPyEP. | Se da cumplimiento a todas las actividades de acuerdo a los objetivos planteados en el POA 2011, se coordina, monitorea, y se optimiza los procesos informaticos para el mejor funcionamiento del MDPyEP. | 100 | 31.41 | 31.41% | 21.46 | 10.58 | 49.3% | 23.21 | 17.33 | 74.67% | 21.46 | 3.5 | 16.31% | 33.87 | 0 | 0%
8.1.4.1 | Coordinación constante con las entidades desconcentradas y descentralizadas para la integración de sistemas existentes, mediante enlace Directo o VPN | Responsables de sistemas Consultor del CDP | 4 | % de integración de todos los sistemas de información |  | 100 | Informe mensuales de actividades de interconectividad entre las redes para el uso de aplicaciones del Ministerio | 2011-01-01 | 2011-12-31 |  |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  | 25 | 100 |  |  | 25 |  | 25 | [7 empty] | 50 | Se coordino con las entidades desconcentradas y descentralizadas realizando informes mensuales sobre el desempeño de los sistemas integrados existentes. | Se coordino con las entidades desconcentradas y descentralizadas, en el analisis de sistemas a implementarse, realizando reuniones y verificando el desempeño de los sistemas integrados existentes. | Se coordino con las entidades desconcentradas y descentralizadas, en el analisis de sistemas a implementarse, realizando reuniones y verificando el desempeño de los sistemas integrados existentes. | Se coordino con las entidades desconcentradas y descentralizadas, en el analisis de sistemas a implementarse, realizando reuniones y verificando el desempeño de los sistemas integrados existentes. | 100 | 50 | 50% | 25 | 25 | 100% | 25 | 25 | 100% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0%
8.1.4.2 | Mantenimiento y desarrollo de sistemas del Ministerio | Responsable de Sistemas Encargado de redes Consultor desarrollo | 8 | % de actualizacion ejecutado |  | 100 | Informes mensuales de actividades | 2011-01-01 | 2011-12-31 |  |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  | 25 | 100 |  |  | 30 |  | 25 | [7 empty] | 55 | Se realizo el respectivo mantenimiento a los sistemas del ministerio, realizando el resguardo de la informacion mediante backups, y la actualizacion de la base de datos de los sistemas existentes, se realiza el nuevo qdiseño de la pagina web del ministerio segun normas establecidas. | Se realizo el respectivo mantenimiento a los sistemas del Ministerio, realizando el resguardo de la informacion mediante backups, y la actualizacion de la base de datos de los sistemas existentes, se concluyo con la nueva estrcutura de la pagina web del ministerio segun normas establecidas, y se desarrolla el nuevo sistema de correspondencia y manejo de documentacion para el Ministerio. | Se realizo el respectivo mantenimiento a los sistemas del Ministerio, realizando el resguardo de la informacion mediante backups, y la actualizacion de la base de datos de los sistemas existentes, se concluyo con la nueva estrcutura de la pagina web del ministerio segun normas establecidas, y se desarrolla el nuevo sistema de correspondencia y manejo de documentacion para el Ministerio. | Se realizo el respectivo mantenimiento a los sistemas del Ministerio, realizando el resguardo de la informacion mediante backups, y la actualizacion de la base de datos de los sistemas existentes, se concluyo con la nueva estrcutura de la pagina web del ministerio segun normas establecidas, y se desarrolla el nuevo sistema de correspondencia y manejo de documentacion para el Ministerio. | 100 | 55 | 55% | 25 | 30 | 120% | 25 | 25 | 100% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0%
8.1.4.3 | Mantenimiento de equipos informaticos y soporte tecnico a usuario | Responsable de Sistemas Encargado de redes Consultor desarrollo Consultor CPD Tecnico en Aplicaciones | 8 | % Mensual de atenciones a usuarios | 100 | 100 | Informes mensuales de actividades | 2011-01-01 | 2011-12-31 |  |  | 25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 100 |  |  | 25 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | 49 | Se realiza el mantenimiento de acuerdo al cronograma establecido en el Area de Sistemas. | Se realiza el mantenimiento de acuerdo al cronograma establecido en el Area de Sistemas. | Se realiza el mantenimiento de acuerdo al cronograma establecido en el Area de Sistemas. | Se realiza el mantenimiento de acuerdo al cronograma establecido en el Area de Sistemas. | 100 | 49 | 49% | 25 | 25 | 100% | 24 | 24 | 100% | 24 | 0 | 0% | 27 | 0 | 0%
8.1.4.4 | Brindar Soporte Técnico al 100% de las solicitudes recibidas del MDPyEP. | Tecnico en sistemas y mantenimiento de equipos | 8 | % de Usuarios atendidos oportunamente. | 100 | 100 | Reporte de solicitudes contra atención oportuna | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 100 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | 48 | Se realizo los informes respectivos con los reportes emitidos por el sistema de soporte tecnico Help Desk, con el que se cuenta en la entidad. | Se realizo los informes respectivos con los reportes emitidos por el sistema de soporte tecnico Help Desk, con el que se cuenta en la entidad. | Se realizo los informes respectivos con los reportes emitidos por el sistema de soporte tecnico Help Desk, con el que se cuenta en la entidad. | Se realizo los informes respectivos con los reportes emitidos por el sistema de soporte tecnico Help Desk, con el que se cuenta en la entidad. | 100 | 48 | 48% | 24 | 24 | 100% | 24 | 24 | 100% | 24 | 0 | 0% | 28 | 0 | 0%
8.1.4.5 | Brindar el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al 100% de los equipos informáticos. | Tecnico en sistemas y mantenimiento de equipos | 8 | % de solicitudes atendidas | 100 | 100 | Reporte de solicitudes contra atención oportuna | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 100 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | 48 | Se realizo el servico de mantenimiento preventivo y correctivo, en su totalidad y sin contratiempos. | Se realizo el servico de mantenimiento preventivo y correctivo, en su totalidad y sin contratiempos. | Se realizo el servico de mantenimiento preventivo y correctivo, en su totalidad y sin contratiempos. | Se realizo el servico de mantenimiento preventivo y correctivo, en su totalidad y sin contratiempos. | 100 | 48 | 48% | 24 | 24 | 100% | 24 | 24 | 100% | 24 | 0 | 0% | 28 | 0 | 0%
8.1.4.6 | Adquisición de equipos y accesorios electricos , electronicos e informaticos | Responsable de Sistemas Profesional en redes Consultor CPD | 8 | % de equipos adquiridos |  | 100 | Reporte de activos informaticos adquiridos | 2011-01-01 | 2011-12-31 |  | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 100 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | 32 | Se realizo la compra de equipos y accesorios, para el desarrollo, mejoramiento y desempeño de las funciones del MDPyEP. | Se realiza un proyecto de reestructuracion del parque coputacional, para el mejoramiento y desempeño de las funciones del MDPyEP. | Se inicio el procedimiento administrativo, para la adquisicion de equipos de computacion a objeto de lograr un mejor desempeño en los funcionarios dependientes del MDPyEP. | Se realizo el procedimiento necesario, para la adquisicion de 40 equipos de computacion nuevos. | 100 | 32 | 32% | 23 | 8 | 34.78% | 24 | 24 | 100% | 24 | 0 | 0% | 29 | 0 | 0%
8.1.4.7 | Implementacion del Cableado estructurado para el Ministerio piso 16 17 y 20 | Responsable de Sistemas Profesional en redes Consultor CPD | 7 | Nº de Puntos implementados /puntos aprobados |  | 100 | Entrega de los puntos aprobados en funcionameinto |  |  |  |  | 5 | 20 | 25 | 25 | 25 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 20 | 25 | 25 | [7 empty] | Se realiza las debidas gestiones (certificacion presupuestaria, invitacion a empresas) para la implementacion del cableado estructurado. | El proyecto de iplementacion de cableado estructurado se encuentra en etapa de desarrollo. | El proyecto de iplementacion de cableado estructurado se encuentra en etapa de planificacion. | El proyecto de renovación de cableado estructurado se encuentra en etapa de planificacion. | 100 | 70 | 70% | 5 | 0 | 0% | 70 | 70 | 100% | 25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.1.4.8 | Adquisición de Central Telefonica PBX VOIP | Responsable de Sistemas Profesional en redes Consultor CPD | 7 | 1 central telefonica VoIP instalada |  | 100 | Comunicación via la nueva central telefonica libre de costos entre las dependencias de ambos edificios | 2011-07-01 | 2011-12-31 | [6 empty] | 5 | 10 | 25 | 10 | 10 | 40 | 100 | [12 empty] | 0 | Se realiza las getiones necesarias, para la adquisicion e implementacion de la central telefonica que va ligado al cableado estructurado de datos. | Se da inicio al desarrollo del proyecto de adquisicion de la central telefonica PBX VOIP estructurado se encuentra en etapa de desarrollo. | Se da inicio al desarrollo del proyecto de adquisicion de la central telefonica PBX VOIP estructurado se encuentra en etapa de desarrollo. | No se realizo por falta de presupuesto. | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0% | 60 | 0 | 0%
8.1.4.9 | Contratación de un consultor de Linea para la administración del Centro de Datos del Ministerio | Responsable de Sistemas | 7 | % de disponibilidad y seguridad de la red informatica y comunicaciones | 100 | 100 | Reportes del estado de la red de información y comunicaciones | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 100 | [12 empty] | 0 | Se realizo una adenda de contrato que finalizo el 14 de marzo de 2011, de la misma forma el Centro de Datos del Ministerio dejo de funcionar en el mes de noviembre de 2010 debido a problemas tecnicos con los equipos. | No se realizo la contratacion del consultor en linea para la administracion del Centro de Datos del Ministerio. | Se inicio el proceso administrativo para la contratacion del consultor. | Se contrato al consultor obteniendose los resultados planificados. | 100 | 0 | 0% | 24 | 0 | 0% | 24 | 0 | 0% | 24 | 0 | 0% | 28 | 0 | 0%
8.1.4.10 | Renovación de las licencias antivirus | Responsable de Sistemas | 7 | Nº de equipos con licencia antivirus | 300 | 300 | Reporte de licencias instaladas | 2011-11-01 | 2011-12-31 | [11 empty] | 100 | 100 | [12 empty] | 0 | Verificacion y administracion del software antiviruz, en la presente gestion, para su adquisicion o cambio del mismo para la siguiente gestion. | Se realiza la verificacion y administracion del software antiviruz, en la presente gestion, para su adquisicion o cambio del mismo para la siguiente gestion. | En etapa de planificacion | No se realizo por falta de presupuesto. | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0%
8.1.4.11 | Contratacion de empresa para el mantenimiento trimestral de impresoras | Responsable de Sistemas | 7 | % de impresoras atendidas | 50 | 100 | Reporte de impresoras con mantenimiento | 2011-01-01 | 2011-12-31 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 | 100 | [12 empty] | 0 | Por cambios en el Area de Sistemas, no se ve conveniente la contratacion de una empresa para el mantenimiento de las impresoras, se requiere un analisis final para la toma de decisiones. | No es necesaria la Contracion de una empresa para el mantenimiento de impresoras. | No es necesaria la Contracion de una empresa para el mantenimiento de impresoras. | No se realizo por no ser necesario. | 100 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0%
8.1.4.12 | Renovación de servicio anual de nombre de dominio "produccion.gob.bo", | Responsable de Sistemas | 7 | Nombre de dominio renovado | 1 | 1 | Disponibilidad del dominio en internet | 2011-11-01 | 2011-12-31 | [10 empty] | 100 |  | 100 | [12 empty] | 0 | Etapa de Planificacion. | Etapa de Planificacion. | Etapa de Planificacion. | Se realizo la renovacion del dominio. | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0%
8.1.4.13 | Realización del sistema de administración y control de archivo central | Responsable de Sistemas Profesional en redes Consultor desarrollo | 7 | Sistema implementado |  | 100 | Reporte sistematizado de documentos del archivo central | 2011-05-01 | 2011-09-30 |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 40 |  |  |  | 100 | [12 empty] | 0 | Etapa de Planificacion. | Etapa de Planificacion. | Etapa de Planificacion. | Etapa de Planificacion, programa para la gestion 2012, por falta de tiempo. | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.1.4.14 | Realización de modulos complementarios para el sistema de almacenes | Responsable de sistemas Consultor en desarrollo Tecnico en aplicaciones | 7 | Nuevo modulo implementado en el sistema de almacenes |  | 100 | Reporte de solicitudes | 2011-01-01 | 2011-06-30 |  | 100 | [10 empty] | 100 |  |  | 10 | 5 | 10 | 10 |  | 50 |  |  |  |  | 85 | Se encuentra en la etapa de desarrollo, planificacion, y coordinacion con personal calificado de almacenes, opara la reestructuracion y/u modificacion del sistema de almacenes . | Se encuentra en etapa de desarrollo. | Se realizaron las modificaciones requeridas por el encargado del area. | Se realizaron las modificaciones requeridas por el encargado del area. | 100 | 85 | 85% | 100 | 10 | 10% | 0 | 25 | 25% | 0 | 50 | 50% | 0 | 0 | 0%
RESPONSABLE DE LA INFORMACION |  | NOMBRE |  |  | CARGO | [10 empty] | FIRMA | [23 empty] | 100 | 8.2177 | 8.218% | 23.369 | 2.747 | 11.75% | 25.3322 | 4.5321 | 17.89% | 25.2857 | 0.9386 | 3.712% | 26.0131 | 0 | 0%
ELABORADO POR : |  | Jose Elias Stolzer |  |  | Responsable de Presupuestos
REVISADO POR : (Director General): |  | Juan Chavez Iporre |  |  | Asesor Financiero
|  | Jaime Blanco Soliz |  |  | DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
V.B. Viceministro
Formulas:
Inicio = MIN([Inicio, row below]:I16)
Fin = MAX([Fin, row below]:J16)

## SEG TRIM ACT
4 | AL PRIMER TRIMESTRE | PROG ENE-MAR |  | EJEC ENE-MAR |  | PROG 1er TRIM |  | EJEC 1er TRIM |  |  | Categoría | Frec. | Porc. | 1er TRIMESTRE 2011 en (%) | SEGUIMIENTO ENERO - MARZO 2011
| AL SEGUNDO TRIMESTRE | PROG ENE-JUN |  | EJEC ENE-JUN |  | PROG 2do TRIM |  | EJEC 2do TRIM |  | 1 | Cumplimiento optimo 95% - 100% | 0 | 0% | 2do TRIMESTRE 2011 (%) | SEGUIMIENTO ENERO - JUNIO 2011
| AL TERCER TRIMESTRE | PROG ENE-SEP |  | EJEC ENE-SEP |  | PROG 3er TRIM |  | EJEC 3er TRIM |  | 2 | Cumplimiento aceptable 70% - 94% | 1 | 1.923% | 3er TRIMESTRE 2011 (%) | SEGUIMIENTO ENERO - SEPTIEMBRE 2011
| AL CUARTO TRIMESTRE | PROG ENE-DIC |  | EJEC ENE-DIC |  | PROG 4to TRIM |  | EJEC 4to TRIM |  | 3 | Cumplimiento deficiente 45% - 69% | 5 | 9.615% | 4to TRIMESTRE 2011 (%) | SEGUIMIENTO ENERO - DICIEMBRE 2011
[10 empty] | 4 | Cumplimiento Malo 0% - 44% | 46 | 88.46% | 4to TRIMESTRE 2011 (%) | SEGUIMIENTO ENERO - DICIEMBRE 2011
SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES | [11 empty] | 52 | 100%
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL POA 2011
AL CUARTO TRIMESTRE
Código | OBJETIVOS ESPECIFICOS | PROG ENE-DIC | EJEC ENE-DIC | EFICACIA EN % | LOGROS EN EL TRIMESTRE | PROG 4to TRIM | EJEC 4to TRIM | EJEJ/PROG | 52
| TOTAL | 100 | 7.8525 | 7.853% |  | 26.4363 | 0 | 0% |  |  | MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL
8.1.1 | Proporcionar información financiera, oportuna útil y confiable, para la toma de decisiones de las Autoridades del MDPyEP y la rendición de cuentas en el marco de la transparencia del manejo de los recursos públicos. | 100 | 0 | 0% | 0 | 30.875 | 0 | 0% |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
8.1.1.1 | Formular el Ante Proyecto de Presupuesto Institucional 2012 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 4
8.1.1.2 | Atender en forma oportuna todas las modificaciones solicitadas que cumplan los requisitos establecidos en la norma vigente | 100 | 0 | 0% | 0 | 25 | 0 | 0% | 4
8.1.1.3 | Registrar el 100% de las modificaciones presupuestarias requeridas en el marco de la normativa vigente. | 100 | 0 | 0% | 0 | 28 | 0 | 0% | 4
8.1.1.4 | Elaborar 12 reportes de seguimiento de la ejecución del presupuesto institucional. | 100 | 0 | 0% | 0 | 10 | 0 | 0% | 4
8.1.1.5 | Registrar contablemente el 100% de los pagos generados por prestación de bienes y servicios. | 100 | 0 | 0% | 0 | 28 | 0 | 0% | 4
8.1.1.6 | Atender oportunamente el 100% de solicitudes de pasajes y viáticos, en el marco del Reglamento aprobado. | 100 | 0 | 0% | 0 | 28 | 0 | 0% | 4
8.1.1.7 | Proveer el 100% de recursos para pagos de gastos menores, en el marco del Reglamento de Fondo Rotatorio. | 100 | 0 | 0% | 0 | 28 | 0 | 0% | 4
8.1.1.8 | Elaboración de Flujo Financiero Estados Financieros gestión 2011 | 100 | 0 | 0% | 0 | 100 | 0 | 0% | 4
8.1.2 | Administrar y disponer los bienes y servicios de la entidad en forma oportuna, eficiente , eficaz y económica para facilitar la ejecución de las actividades, planes y proyectos programados en el MDPyEP. | 100 | 0 | 0% | 0 | 21 | 0 | 0%
8.1.2.1 | Administrar el manejo y distribución de almacenes relativos a los ingresos , registro, almacenamiento, distribución, medidas de saldalvaguarda y control de los bienes del MDPyEP . | 100 | 0 | 0% | 0 | 25 | 0 | 0% | 4
8.1.2.2 | Realizar la compra de materiales y suministros para atender las solicitudes y requerimientos de las unidades ejecutoras del MDPyEP | 100 | 0 | 0% | 0 | 25 | 0 | 0% | 4
8.1.2.3 | Revalorizar los Activos fijos del MDPyEP. | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 4
8.1.2.4 | Identificar los bienes a ser dispuestos y/o transferidos para determinar la modalidad de disposición de los activos fijos del MDPyEP | 100 | 0 | 0% | 0 | 25 | 0 | 0% | 4
8.1.2.5 | Atender los requerimientos sobre la verificación, inventariación y asignación ( altas y bajas) de los bienes a los funcionarios del MDPyEP en el 100% . | 100 | 0 | 0% | 0 | 25 | 0 | 0% | 4
8.1.2.6 | Atender los requerimientos en un 90% referente al uso de vehiculos dentro la disponibilidad que tiene el parque automotor del MDPyEP. | 100 | 0 | 0% | 0 | 25 | 0 | 0% | 4
8.1.2.7 | Evaluar, organizar y disponer el parque automotor del MDPyEP, en el marco de la normativa vigente. | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 4
8.1.2.8 | Contratar seguros para el 100% del parque automotor en funcionamiento | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 4
8.1.2.9 | Contratar y controlas al taller mecanico para el mantenimiento y reparacion del parque autmotor del MDPyEP | 100 | 0 | 0% | 0 | 25 | 0 | 0% | 4
8.1.2.10 | Realizar el saneamiento tecnico legal del derecho propietario de los Bienes inmubles, acciones telefonicas y parque automotor del MDPyEP | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 4
8.1.2.11 | Realizar el seguimiento y control para el cumplimiento de la implementación del "Reglamento Especifico para el uso, mantenimiento, combustibles y salvaguarda de vehiculos del MDPyEP". | 100 | 0 | 0% | 0 | 25 | 0 | 0% | 4
8.1.2.12 | Atender los requerimientos de mantenimiento, reparación y otros atingentes al servicio, a solicitud de las diferentes áreas del MDPyEP. | 100 | 0 | 0% | 0 | 25 | 0 | 0% | 4
8.1.2.13 | Elaborar y realizar el seguimiento para la aprobación de los manuales de funcionamiento de los servicios recurrentes del MDPyEP. | 100 | 0 | 0% | 0 | 25 | 0 | 0% | 4
8.1.2.14 | Atender oportunamente las solicitudes y el pago de las obligaciones por servicios en general del MDPyEP. | 100 | 0 | 0% | 0 | 25 | 0 | 0% | 4
8.1.2.15 | Promover y realizar el seguimiento a los procesos de contratación de los Servicios Recurrentes de acuerdo a normativa vigente | 100 | 0 | 0% | 0 | 25 | 0 | 0% | 4
8.1.2.16 | Atender los procesos de contratación de bienes, obras, servicios generales y consultorias a requerimiento de las Unidades Solicitantes velando el cumplimiento de las condiciones y plazos establecidos en las NB- SABS y el RE-SABS. | 100 | 0 | 0% | 0 | 25 | 0 | 0% | 4
8.1.2.17 | Custodiar y retroalimentar el sistema de seguimiento y control de la vigencia y validez de las polizas y/o boletas de garantía presentadas por los proponentes y adjudicados. | 100 | 0 | 0% | 0 | 25 | 0 | 0% | 4
8.1.2.18 | Retroalimentar la base de datos de proveedores y precios para el manejo transparente de las unidades solicitantes con actualizaciones bimensuales. | 100 | 0 | 0% | 0 | 25 | 0 | 0% | 4
8.1.2.19 | Retroalimentar el Sistema de Registro, Control y Seguimiento de los procesos de contrataciones de Bienes, obras y Servicios. | 100 | 0 | 0% | 0 | 25 | 0 | 0% | 4
8.1.2.20 | Dotar al Archivo Central de todo el equipamiento y personal necesario para el resguardo adecuado de la documentación del MDPyEP. | 100 | 0 | 0% | 0 | 25 | 0 | 0% | 4
8.1.2.21 | Recuperar y conservar documentos antiguos los mismos que van perdiendo la legibilidad por los años y la humedad del ambiente en un 100%. | 100 | 0 | 0% | 0 | 25 | 0 | 0% | 4
8.1.2.22 | Organizar el archivo central y de capitalización. | 100 | 0 | 0% | 0 | 25 | 0 | 0% | 4
8.1.2.23 | Implementar la sistematización para el seguimiento de la información que se custodia en el Archivo Central y de capitalización. | 100 | 0 | 0% | 0 | 25 | 0 | 0% | 4
8.1.2.24 | Atender con eficiencia el 100% de la correspondencia remitida al MDPyEP. | 100 | 0 | 0% | 0 | 25 | 0 | 0% | 4
8.1.3 | Desarrollar el talento del servidor público del MDPyEP, con valores y principios morales con enfoque social comunitario, promoviendo el acercamiento directo entre el Estado y la sociedad, en el marco de la CPE. | 100 | 0 | 0% | 0 | 20 | 0 | 0%
8.1.3.1 | Procesos de control planillas de salarios, descuentos por regimen diciplinario reportados. | 100 | 0 | 0% | 0 | 25 | 0 | 0% | 4
8.1.3.2 | Procesos de control planillas de refrigerios reportados | 100 | 0 | 0% | 0 | 25 | 0 | 0% | 4
8.1.3.3 | Procesos de control de vacaciones de servidores y servidora reportados | 100 | 0 | 0% | 0 | 25 | 0 | 0% | 4
8.1.3.4 | Procesos de control d y registro de personal en carpetas personales al dia. | 100 | 0 | 0% | 0 | 25 | 0 | 0% | 4
8.1.3.5 | Elaboración y Aprobación de Políticas para mejorar la cultura y clima organizacional | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 4
8.1.3.6 | Ejecución de políticas de fortalecimiento de la Cultura Organizacional a través de talleres, cursos, seminarios y distribución de ropa de trabajo | 100 | 0 | 0% | 0 | 30 | 0 | 0% | 4
8.1.3.7 | Implementación del programa de pasantías en el MDPyEP | 100 | 0 | 0% | 0 | 25 | 0 | 0% | 4
8.1.4 | Facilitar el acceso a la información interna y externa mediante sistemas informaticos implementados y la disponibilidad de la red de informacion para la toma de deisiones y actividades recurrentes del MDPyEP. | 100 | 31.41 | 31.41% | Se da cumplimiento a todas las actividades de acuerdo a los objetivos planteados en el POA 2011, se coordina, monitorea, y se optimiza los procesos informaticos para el mejor funcionamiento del MDPyEP. | 33.87 | 0 | 0%
8.1.4.1 | Coordinación constante con las entidades desconcentradas y descentralizadas para la integración de sistemas existentes, mediante enlace Directo o VPN | 100 | 50 | 50% | Se coordino con las entidades desconcentradas y descentralizadas, en el analisis de sistemas a implementarse, realizando reuniones y verificando el desempeño de los sistemas integrados existentes. | 25 | 0 | 0% | 3
8.1.4.2 | Mantenimiento y desarrollo de sistemas del Ministerio | 100 | 55 | 55% | Se realizo el respectivo mantenimiento a los sistemas del Ministerio, realizando el resguardo de la informacion mediante backups, y la actualizacion de la base de datos de los sistemas existentes, se concluyo con la nueva estrcutura de la pagina web del ministerio segun normas establecidas, y se desarrolla el nuevo sistema de correspondencia y manejo de documentacion para el Ministerio. | 25 | 0 | 0% | 3
8.1.4.3 | Mantenimiento de equipos informaticos y soporte tecnico a usuario | 100 | 49 | 49% | Se realiza el mantenimiento de acuerdo al cronograma establecido en el Area de Sistemas. | 27 | 0 | 0% | 3
8.1.4.4 | Brindar Soporte Técnico al 100% de las solicitudes recibidas del MDPyEP. | 100 | 48 | 48% | Se realizo los informes respectivos con los reportes emitidos por el sistema de soporte tecnico Help Desk, con el que se cuenta en la entidad. | 28 | 0 | 0% | 3
8.1.4.5 | Brindar el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al 100% de los equipos informáticos. | 100 | 48 | 48% | Se realizo el servico de mantenimiento preventivo y correctivo, en su totalidad y sin contratiempos. | 28 | 0 | 0% | 3
8.1.4.6 | Adquisición de equipos y accesorios electricos , electronicos e informaticos | 100 | 32 | 32% | Se realizo el procedimiento necesario, para la adquisicion de 40 equipos de computacion nuevos. | 29 | 0 | 0% | 4
8.1.4.8 | Adquisición de Central Telefonica PBX VOIP | 100 | 0 | 0% | No se realizo por falta de presupuesto. | 60 | 0 | 0% | 4
8.1.4.9 | Contratación de un consultor de Linea para la administración del Centro de Datos del Ministerio | 100 | 0 | 0% | Se contrato al consultor obteniendose los resultados planificados. | 28 | 0 | 0% | 4
8.1.4.10 | Renovación de las licencias antivirus | 100 | 0 | 0% | No se realizo por falta de presupuesto. | 100 | 0 | 0% | 4
8.1.4.11 | Contratacion de empresa para el mantenimiento trimestral de impresoras | 100 | 0 | 0% | No se realizo por no ser necesario. | 25 | 0 | 0% | 4
8.1.4.12 | Renovación de servicio anual de nombre de dominio "produccion.gob.bo", | 100 | 0 | 0% | Se realizo la renovacion del dominio. | 100 | 0 | 0% | 4
8.1.4.13 | Realización del sistema de administración y control de archivo central | 100 | 0 | 0% | Etapa de Planificacion, programa para la gestion 2012, por falta de tiempo. | 0 | 0 | 0% | 4
8.1.4.14 | Realización de modulos complementarios para el sistema de almacenes | 100 | 85 | 85% | Se realizaron las modificaciones requeridas por el encargado del area. | 0 | 0 | 0% | 2

## FORM5
VICEMINISTERIO /ENTIDAD : |  | 0
DIRECCION GENERAL /DIRECCION: |  | DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
RECURSOS HUMANOS
Fecha : 30/08/2010
Nº | Cargo | Profesión/Oficio | Empleados Permanentes |  | Tiempo destinado a funciones |  |  | Remuneración Mensual | Partida presupuestaria |  | OBSERVACIONES
|  |  | Existente | Requerido | De | Hasta | Meses |  | Codigo | Denominación
x
x
Nº | Cargo | Profesión/Oficio | Empleados No Permanentes |  | Tiempo destinado a funciones |  |  | RemuneraciónMensual | Partida presupuestaria |  | OBSERVACIONES
|  |  | Existente | Requerido | De | Hasta | Meses |  | Codigo | Denominación
RESPONSABLE DE LA INFORMACION |  | NOMBRE |  |  |  |  | CARGO |  |  | FIRMA
ELABORADO POR :
REVISADO POR: (Director General):
V.B. (Viceministro)

## FORM6
VICEMINISTERIO /ENTIDAD : |  |  | 0
DIRECCION GENERAL /DIRECCION: |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
REQUERIMIENTO SERVICIOS (CONSULTORIAS)
Fecha : 30/08/2010
Cod POA | Modalidad de contratación | Denominación Consultoría | Objetivo Consultoría | Producto | Responsable | Fecha |  | Plazo (Meses) | Costo Referencial |  | Programa Presupuestario |  | Fuente | Partida
[6 empty] | Inicio | Fin |  | Mes | Total | Código | Denominación |  | Codigo | Denominación
| Anpe | Consultor Individual Apoyo Administrativo Correspondencia | Efectuar el archivo diario de la Documentacion que genera El MDPyEP |  | DGAA | 2011-01-01 | 2011-01-31 | 12 | 2200 | 26400 | 00 | ADMINISTRACION CENTRAL | 11-000 | 25220 | Consultores de Linea
| Anpe | Consultor de Linea Area de Presupuestos | Apoyo en el Area de Presupuestos en la elaboracion de Certificaciones Presupuestarias y otros |  | DGAA | 2011-01-01 | 2011-01-31 | 12 | 5500 | 66000 | 00 | ADMINISTRACION CENTRAL | 11-000 | 25220 | Consultores de Linea
| Anpe | Actualizacion y Elaboracion de Manuales del MDPyEP | Elaboracion del manual de funciones de la nueva estructura del MDPyEP |  | DGAA | 2011-01-01 | 2011-01-31 | 12 | 7500 | 90000 | 00 | ADMINISTRACION CENTRAL | 11-000 | 25220 | Consultores de Linea
| Anpe | Consultor de Linea en Contrataciones | Llevar adelante los procesos de contratacion |  | DGAA | 2011-01-01 | 2011-01-31 | 12 | 3500 | 42000 | 00 | ADMINISTRACION CENTRAL | 11-000 | 25220 | Consultores de Linea
| Anpe | Auxiliar en recursos Humanos | Realizar el Control de Boletas de pagos y otras labores inherentes a RRHH |  | DGAA | 2011-01-01 | 2011-01-31 | 12 | 2000 | 24000 | 00 | ADMINISTRACION CENTRAL | 11-000 | 25220 | Consultores de Linea
| Anpe | Tecnico en Almacen | Realizar el Control de Existencias en Almacenes apoyo logistico. |  | DGAA | 2011-01-01 | 2011-01-31 | 12 | 3000 | 36000 | 00 | ADMINISTRACION CENTRAL | 11-000 | 25220 | Consultores de Linea
| Anpe | Auxiliar Administratvo | Apoyo en el Area administrativa Contable |  | DGAA | 2011-01-01 | 2011-01-31 | 12 | 2700 | 32400 | 00 | ADMINISTRACION CENTRAL | 11-000 | 25220 | Consultores de Linea
| Anpe | Coordinador Economico Financiero de la DGAA y del MDPyEP | Asesoramiernto a los procesos Administrativos Financieros de las diferentes Areas y Control y seguimiento del POA |  | DGAA | 2011-01-01 | 2011-01-31 | 12 | 10000 | 120000 | 00 | ADMINISTRACION CENTRAL | 11-000 | 25220 | Consultores de Linea
| Anpe | Consultor individual Apoyo administrativo en incorporación de activos fijos | Apoyar en la asignación de códigos para activos fijos e incorporación de los nuevos activos adquiridos por las diferentes áreas del MDP y EP y otras entidades dependientes. |  | DGAA | 2011-01-01 | 2011-01-31 | 12 | 3500 | 42000 | 00 | ADMINISTRACION CENTRAL | 11-000 | 25220 | Consultores de Linea
| Anpe | Consultor individual Apoyo administrativo de activos fijos | Apoyar en el ordenamiento y verificación de los activos fijos en los depósitos del área de activos fijos |  | DGAA | 2011-01-01 | 2011-01-31 | 12 | 3000 | 36000 | 00 | ADMINISTRACION CENTRAL | 11-000 | 25220 | Consultores de Linea
| Anpe | Tecnico en Inventariacion y Manejo de activos fijos | Realizar la inventariacion de todos los activos fijos de la entidad, asignaciónj y devolución de los mismos, en las diferentes dependencias del MDPyEP y otras entidades. |  | DGAA | 2011-01-01 | 2011-01-31 | 12 | 3000 | 36000 | 00 | ADMINISTRACION CENTRAL | 11-000 | 25220 | Consultores de Linea
| Anpe | Auxiliar de Archivo | Apoyo en el Area de Archivos de documentacion |  | DGAA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 12 | 3000 | 36000 | 00 | ADMINISTRACION CENTRAL | 11-000 | 25220 | Consultores de Linea
| Anpe | Auxiliar Administrativo | Apoyo en el Area de Contabilidad |  | DGAA | 2011-01-01 | 2011-01-31 | 12 | 3000 | 36000 | 00 | ADMINISTRACION CENTRAL | 11-000 | 25220 | Consultores de Linea
| Anpe | Auxiliar Administrativo | Apoyo en el Area Adminitrativa |  | DGAA | 2011-01-01 | 2011-01-31 | 12 | 2500 | 30000 | 00 | ADMINISTRACION CENTRAL | 11-000 | 25220 | Consultores de Linea
| Anpe | Tecnico | Apoyo en el Area de Compras Menores |  | DGAA | 2011-01-01 | 2011-01-31 | 12 | 3000 | 36000 | 00 | ADMINISTRACION CENTRAL | 11-000 | 25220 | Consultores de Linea
| Anpe | Revalorizaciones de Activos | Apoyo en la inventariacion de todos los activos de la entidad en las diferentes areas |  | DGAA | 2011-03-01 | 31/06/2011 | 8 | 300000 | 300000 | 00 | ADMINISTRACION CENTRAL | 11-000 | 25210 | Consultoria por Producto
| Anpe | Desarrollo de Sistemas | Elaboracion de un formulario unico de visnculacion entre Poa y Presupuestos |  | DGAA | 2011-01-01 | 2011-01-31 | 12 | 3000 | 36000 |  | ADMINISTRACION CENTRAL | 11-000 | 25220 | Consultores de Linea
|  | Consultor de línea de archivo central | Elaboración sistema de información de registro y control de la documentación existente en archivo central y capitalización en un 50% |  | DGAA | 2011-07-01 | 2011-12-31 | 12 | 3500 | 42,000,00 |  |  |  |  | Consultores de Linea
RESPONSABLE DE LA INFORMACION |  |  | NOMBRE |  |  | CARGO | [9 empty] | FIRMA
ELABORADO POR : |  | Jose Elias Stolzer |  |  | Responsable de Presupuestos
REVISADO POR : (Director General): |  | Juan Chavez Iporre |  |  | Asesor Financiero
|  | Jaime Blanco Soliz |  |  | DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
V.B. Viceministro

## FORM7
VICEMINISTERIO /ENTIDAD : |  |  | 0
DIRECCION GENERAL /DIRECCION: |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
REQUERIMIENTO DE BIENES (OBRAS, MUEBLES, EQUIPOS Y MATERIALES)
Fecha : 30/08/2010
Cod POA | Modalidad de contratación | Descripción de Bienes | Objetivo | Responsable | Fecha |  | Costo Referencial | Programa Presupuestario |  | Fuente | Partida
[5 empty] | Inicio | Fin |  | Código | Denominación |  | Codigo | Denominación
RESPONSABLE DE LA INFORMACION |  |  | NOMBRE |  |  |  | CARGO |  |  |  | FIRMA
ELABORADO POR :
REVISADO POR: (Director General):
V.B. (Viceministro)

## FORM8
VICEMINISTERIO /ENTIDAD : |  | 0
DIRECCION GENERAL /DIRECCION: |  | DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
DETERMINACIÓN DE COSTO DE BIENES Y SERVICIOS (MEMORIA DE CALCULO)
Fecha : 30/08/2010 |  |  |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TGN
Código Presupuesto | Descripción de Bienes y Servicios Partidas | Unidad de Medida | Precio Unitario Referencial (Bs) | Cantidad Requerida | JUSTIFICACION (Describir el concepto por el que se requiere el gasto) | Monto Estimado (Bs) | Mes Requerido
| TOTAL |  |  |  |  | 0
10000 | SERVICIOS NO PERSONALES |  |  |  |  | 0
11000 | Empleados Permanentes |  |  |  |  | 0
11200 | Bono de Antigüedad |  |  |  |  | 0
11220 | Otras Instituciones |  |  |  |  | 0
|  | Global |  | 1 |  | 0
11400 | Aguinaldos |  |  |  |  | 0
|  | Global |  | 1 |  | 0
11600 | Asignaciones Familiares |  |  |  |  | 0
|  | Global |  | 1 |  | 0
11700 | Sueldos |  |  |  |  | 0
|  | Global |  | 1 |  | 0
12000 | Empleados No Permanentes |  |  |  |  | 0
12100 | Personal Eventual |  |  |  |  | 0
|  | Global |  | 1 |  | 0
13000 | Previsión Social |  |  |  |  | 0
13100 | Aporte Patronal al Seguro Social |  |  |  |  | 0
13110 | Régimen de Corto Plazo (Salud) |  |  |  |  | 0
|  | Global |  | 1 |  | 0
13120 | Régimen de Largo Plazo (Pensiones) |  |  |  |  | 0
|  | Global |  | 1 |  | 0
13200 | Aporte Patronal para Vivienda |  |  |  |  | 0
|  | Global |  | 1 |  | 0
........ | ......................
20000 | SERVICIOS NO PERSONALES |  |  |  |  | 0
22000 | Servicios de transporte y Seguros |  |  |  |  | 0
22100 | Pasajes |  |  |  |  | 0
| LPZ - SCZ - LPZ | Pasajes | 1240 |  |  | 0
| LPZ - CBB - LPZ | Pasajes | 771 |  |  | 0
| LPZ - CHU- LPZ | Pasajes | 840 |  |  | 0
| LPZ - TJA - LPZ | Pasajes | 1725 |  |  | 0
| LPZ - PTS - LPZ (terrestre) | Pasajes | 200 |  |  | 0
| LPZ - TDD - LPZ | Pasajes | 1070 |  |  | 0
| LPZ - CBJ - LPZ | Pasajes | 1342 |  |  | 0
| LPZ - ORO- LPZ (terrestre) | Pasajes | 30 |  |  | 0
| Otros destinos | Pasajes |  |  |  | 0
| RESTO DE AMERICA | Pasajes | 7614.39 |  |  | 0 |  | 1077
| RESTO DEL MUNDO | Pasajes | 9544.5 |  |  | 0 |  | 1350
........ | ......................
22200 | Viaticos |  |  |  |  | 0
AREA URBANA
| MINISTRO | Día+IVA | 400 |  |  | 0
| VICEMINISTROS /DIRECTORES EJECUTIVOS | Día+IVA | 336 |  |  | 0
| DIRECTORES GENERALES/ASESORES | Día+IVA | 268 |  |  | 0
| JEFES UNIDAD | Día+IVA | 216 |  |  | 0
| PROFESIONALES Y TECNICOS | Día+IVA | 216 |  |  | 0
| SECRETARIAS Y CHOFERES | Día+IVA | 188 |  |  | 0
AREA RURAL
| MINISTRO | Día+IVA | 240 |  |  | 0
| VICEMINISTROS /DIRECTORES EJECUTIVOS | Día+IVA | 200 |  |  | 0
| DIRECTORES GENERALES/ASESORES | Día+IVA | 160 |  |  | 0
| JEFES UNIDAD | Día+IVA | 128 |  |  | 0
| PROFESIONALES Y TECNICOS | Día+IVA | 128 |  |  | 0
| SECRETARIAS Y CHOFERES | Día+IVA | 112 |  |  | 0
| EXTERIOR EUROPA-NORTE AMERICA | [6 empty] | 7.07 | T.C.
| MINISTRO | Día+IVA | 2121 |  |  | 0 |  | 300
| VICEMINISTROS /DIRECTORES EJECUTIVOS | Día+IVA | 1767.5 |  |  | 0 |  | 250
| DIRECTORES GENERALES/ASESORES | Día+IVA | 1414 |  |  | 0 |  | 200
| JEFES UNIDAD | Día+IVA | 1060.5 |  |  | 0 |  | 150
| PROFESIONALES Y TECNICOS | Día+IVA | 1060.5 |  |  | 0 |  | 150
EXTERIOR CENTRO Y SUD AMERICA
| MINISTRO | Día+IVA | 1767.5 |  |  | 0 |  | 250
| VICEMINISTROS /DIRECTORES EJECUTIVOS | Día+IVA | 1414 |  |  | 0 |  | 200
| DIRECTORES GENERALES/ASESORES | Día+IVA | 1060.5 |  |  | 0 |  | 150
| JEFES UNIDAD | Día+IVA | 707 |  |  | 0 |  | 100
| PROFESIONALES Y TECNICOS | Día+IVA | 707 |  |  | 0 |  | 100
........ | ......................
23000 | Alquileres |  |  |  |  | 0
23100 | Alquier de edificios |  |  |  |  | 0
| Local para taller | Global |  |  |  | 0
........ | ......................
25000 | Servicios Profesionales y comerciales |  |  |  |  | 0
25200 | Estudios e investigaciones |  |  |  |  | 0
| Consultor | Mes Hombre |  |  |  | 0
| Personal de apoyo | Mes Hombre |  |  |  | 0
........ | ......................
25600 | Imprenta |  |  |  |  | 0
........ | Trabajos de Imprenta | Unidad |  |  |  | 0
........ | Fotocopias | Unidad | 0.1 |  |  | 0
| Revelado de Fotografias | Rollo |  |  |  | 0
........ | ......................
30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS |  |  |  |  | 0
31000 | Alimentos y Productos Agroforestales |  |  |  |  | 0
31100 | Alimentos y Bebidas para personas |  |  |  |  | 0
........ | Taller de …….. | Global |  |  |  | 0
........ |  | Global |  |  |  | 0
........ | ......................
32000 | Productos de Papel, Cartón e Impresos |  |  |  |  | 0
32100 | Papel de Escritorio |  |  |  |  | 0
........ | PAPEL FOTOCOPIA T/CARTA | PAQUETE | 26.41 |  |  | 0
| PAPEL FOTOCOPIA T/OFICIO | PAQUETE | 31.8 |  |  | 0
| PAPEL CARBONICO | PAQUETE | 43 |  |  | 0
| PAPEL MADERA | HOJA | 1.2 |  |  | 0
| PAPEL BOND T/O AMARILLAS | PAQUETE | 55 |  |  | 0
| PAPEL BOND T/C CELESTE | PAQUETE | 47.05 |  |  | 0
| PAPEL BOND T/C VERDE | PAQUETE | 46.23 |  |  | 0
| PAPEL BOND T/C ROSADO | PAQUETE | 55 |  |  | 0
| PAPEL ADHESIVO TAMAÑO CARTA | HOJA | 2.5 |  |  | 0
| ROLLO DE PAPEL PARA FAX 30 MTS | PIEZA | 12.93 |  |  | 0
| CARTULINA DE COLORES | HOJA | 2.9 |  |  | 0
| CUBO DE PAPEL | BLOCK | 7.1 |  |  | 0
| HOJAS DE AUDITORIA 7 COLUMNAS | HOJA | 0.4 |  |  | 0
| HOJAS DE AUDITORIA 14 COLUMNAS | HOJA | 0.4 |  |  | 0
........ | ......................
32200 | Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón |  |  |  |  | 0
| ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ENTERO T/ OFICIO | PIEZA | 11.06 |  |  | 0
| FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO | PIEZA | 0.65 |  |  | 0
| FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA | PIEZA | 0.65 |  |  | 0
| SOBRE MANILA T / CARTA | PIEZA | 0.39 |  |  | 0
| SOBRE MANILA T / OFICIO | PIEZA | 0.4 |  |  | 0
| SOBRE MANILA PARA CD | PIEZA | 0.25 |  |  | 0
| SOBRE BLANCO PEQUEÑO | PIEZA | 0.42 |  |  | 0
| CARTULINAS DIFERENTES COLORES TAMAÑO CARTA | HOJAS | 0.42 |  |  | 0
........ | ......................
34000 | Combustibles , Productos Químicos |  |  |  |  | 0
34100 | Combustibles y lubricantes |  |  |  |  | 0
34110 | Combustibles y lubricantes para consumo |  |  |  |  | 0
| Compra de gasolina | Litros |  |  |  | 0
........ | ......................
39000 | Productos Varios |  |  |  |  | 0
39500 | Utiles de Escritorio y oficina |  |  |  |  | 0
| BOLÍGRAFO AZUL PILOT | PIEZA | 2.7 |  |  | 0
| BOLÍGRAFO NEGRO PILOT | PIEZA | 2.71 |  |  | 0
| BOLÍGRAFO ROJO PILOT | PIEZA | 3.5 |  |  | 0
| BOLÍGRAFO VERDE | PIEZA | 3.5 |  |  | 0
| BOLSA DE LIGAS | PIEZA | 10.9 |  |  | 0
| CD´S | PIEZA | 2.02 |  |  | 0
| CD´S REGRABABLES (CD - RW) | PIEZA | 9.2 |  |  | 0
| DVD´S | PIEZA | 2.63 |  |  | 0
| DVD´S REGRABABLES | PIEZA | 9.2 |  |  | 0
| DISKETTE No 3 1/2 HD | PIEZA | 1.5 |  |  | 0
| CAJAS DE CARTON | PIEZA | 31 |  |  | 0
| CASSETES DE AUDIO 90 MIN. | PIEZA | 4.5 |  |  | 0
| CASSETES VHS | PIEZA | 12.5 |  |  | 0
| CATRIDGE IMPRESORA HEWLETT PAKARD DECK JET 970 CXI BLANCO Y NEGRO | PIEZA | 134.02
| CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE | PIEZA | 2.51 |  |  | 0
| CINTA MASKIN DE 1 CM. | PIEZA | 4.55 |  |  | 0
| CINTA MASKIN GRUESA | PIEZA | 6.9 |  |  | 0
| CLIP NORMAL Nº 4 | CAJA | 1.36 |  |  | 0
| CLIP NORMAL N° 8 | CAJA | 3.43 |  |  | 0
| CLIP NORMAL N° 77 | CAJA | 4.67 |  |  | 0
| CLIP MARIPOSA Nº1 | CAJA | 5.9 |  |  | 0
| CLIP MARIPOSA Nº2 | CAJA | 9.9 |  |  | 0
| CLIPS BLINDER 25 mm | PIEZA | 6.2 |  |  | 0
| CLIPS BLINDER N1 5/8 | PIEZA | 14.2 |  |  | 0
| CLIPS BLINDER Nº 2" | PIEZA | 16.5 |  |  | 0
| CORRECTOR EN CINTA | PIEZA | 6.88 |  |  | 0
| CORRECTOR LIQUIDO | PIEZA | 2.9 |  |  | 0
| CUADERNO ANILLADO TAMAÑO OFICIO | PIEZA | 11.11 |  |  | 0
| CUADERNO ANILLADO TAMAÑO MEDIO OFICIO | PIEZA | 5.75 |  |  | 0
| CUADERNO ANILLADO TAMAÑO CARTA | PIEZA | 10.51 |  |  | 0
| CUADERNO 200 HOJAS | PIEZA | 29 |  |  | 0
| DISKETTE No 3 1/2 HD | PIEZA | 1.5 |  |  | 0
| DIUREX PEQUEÑO DELGADO | PIEZA | 0.97 |  |  | 0
| DIUREX MEDIANO | PIEZA | 1.3 |  |  | 0
| ENGRAPADORA INDUSTRIAL | PIEZA | 365 |  |  | 0
| ENGRAPADORA | PIEZA | 20.94 |  |  | 0
| ESTILETE | PIEZA | 2.3 |  |  | 0
| FASTENER BROCHE 8 CM | PIEZA | 0.9 |  |  | 0
| FOLIADOR AUTOMATICO | PIEZA | 165 |  |  | 0
| FLAG BANDERITAS | PIEZA | 7.9 |  |  | 0
| GOMA PARA LAPIZ | PIEZA | 1.72 |  |  | 0
| GOMA PARA BICOLOR | PIEZA | 0.7 |  |  | 0
| GRAPAS 24/6 | CAJA | 2.2 |  |  | 0
| GRAPAS 26/6 | CAJA | 1.3 |  |  | 0
| GRAPAS 23/10 | CAJA | 8.4 |  |  | 0
| GRAPAS MODELO 369 | CAJA | 1.3 |  |  | 0
| LAPIZ AZUL | PIEZA | 1.9 |  |  | 0
| LAPIZ BICOLOR | PIEZA | 1.25 |  |  | 0
| LAPIZ NEGRO | PIEZA | 0.61 |  |  | 0
| LAPIZ ROJO | PIEZA | 1.11 |  |  | 0
| MARCADOR ACRILICO NEGRO | PIEZA | 2.23 |  |  | 0
| MARCADOR ACRILICO ROJO | PIEZA | 2.38 |  |  | 0
| MARCADOR ACRILICO VERDE | PIEZA | 2.38 |  |  | 0
| MARCADOR ACRILICO AZUL | PIEZA | 2.23 |  |  | 0
| MARCADOR DELGADO | PIEZA | 0.99 |  |  | 0
| MARCADOR GRUESO INDELEBLE | PIEZA | 1.85 |  |  | 0
| MARCADOR GRUESO AZUL | PIEZA | 1.63 |  |  | 0
| MARCADOR GRUESO NEGRO | PIEZA | 1.63 |  |  | 0
| MARCADOR GRUESO ROJO | PIEZA | 1.63 |  |  | 0
| MICROPUNTA NEGRO | PIEZA | 3.58 |  |  | 0
| MIGROPUNTA AZUL | PIEZA | 3.58 |  |  | 0
| MICROPUNTA ROJA | PIEZA | 4.95 |  |  | 0
| MINAS 2,0 | PIEZA | 2.5 |  |  | 0
| MINAS 0,5 | PIEZA | 1.5 |  |  | 0
| MINI DVD | PIEZA | 4.9 |  |  | 0
| NYLON | METRO | 5.3 |  |  | 0
| PEGAMENTO EN BARRA UHU | PIEZA | 7.59 |  |  | 0
| PERFORADORA INDUSTRIAL | PIEZA | 1050 |  |  | 0
| PERFORADORA | PIEZA | 22.58 |  |  | 0
| PESTAÑAS | CAJA | 7.53 |  |  | 0
| PORTA CUBO | PIEZA | 10.82 |  |  | 0
| PILAS ALCALINAS DOBLE AA | PAQUETE | 4.6 |  |  | 0
| PITAS DE ARCHIVO | ROLLO | 11.2 |  |  | 0
| PORTA PAPEL | PIEZA | 24.5 |  |  | 0
| PORTA MINAS 0,5 | PIEZA | 4.81 |  |  | 0
| PORTA MINAS 2,0 | PIEZA | 9.5 |  |  | 0
| PORTA LAPICES | PIEZA | 7.35 |  |  | 0
| PORTA CLIPS | PIEZA | 6.9 |  |  | 0
| PORTAFILES TAMAÑO OFICIO | PIEZA | 9.3 |  |  | 0
| PORTA HOJAS | PIEZA | 13.2 |  |  | 0
| REGLA DE 30 CM. PLASTICO | PIEZA | 1.29 |  |  | 0
| REGLA METALICA 30 CM. | PIEZA | 1.29 |  |  | 0
| REGLA DE 50 CM. METALICA | PIEZA | 8.99 |  |  | 0
| RESALTADOR VERDE | PIEZA | 2.03 |  |  | 0
| RESALTADOR AMARILLO | PIEZA | 2.03 |  |  | 0
| RESALTADOR NARANJA | PIEZA | 2.03 |  |  | 0
| RESALTADOR ROSADO | PIEZA | 3.03 |  |  | 0
| SACAGRAMPAS | PIEZA | 2.94 |  |  | 0
| POST IT 2 X 3 (BANDERITAS DE DIFERENTES COLORES) | BLOCK | 5.37 |  |  | 0
| PORTA DIUREX | PIEZA | 23 |  |  | 0
| STICK NOTES 76 X 76cm | BLOCK | 2.98 |  |  | 0
| STICKERS 6X15 | HOJA | 0.39 |  |  | 0
| TAJADOR DE ESCRITORIO | PIEZA | 75 |  |  | 0
| TAJADOR PARA LAPIZ | PIEZA | 2.5 |  |  | 0
| TAMPO COLOR NEGRO | PIEZA | 6.82 |  |  | 0
| TAMPO COLOR AZUL | PIEZA | 5.93 |  |  | 0
| TIJERA | PIEZA | 7.92 |  |  | 0
| TINTA PARA TAMPO COLOR NEGRO | PIEZA | 3.3 |  |  | 0
| TINTA PARA TAMPO COLOR ROJA | PIEZA | 3.3 |  |  | 0
| TONER LASER JET HP C 7115 A | PIEZA | 360.64 |  |  | 0
| TONER LASER JET HP 98X | PIEZA | 855 |  |  | 0
| TONER LASER JET HP 61X | PIEZA | 1136 |  |  | 0
| TONER LASER JET HP 29X | PIEZA | 607.73 |  |  | 0
| TONER LASER JET HP 27X | PIEZA | 605.09 |  |  | 0
| TONER LASER JET HP 92A | PIEZA | 309.71 |  |  | 0
| TONER LASER JET HP 42A | PIEZA | 1378 |  |  | 0
| TONER LASER JET HP C 8061X | PIEZA | 1136 |  |  | 0
| TONER LASER JET HP Q 2612A | PIEZA | 352.69 |  |  | 0
| TONER LASER JET HP Q 2613A | PIEZA | 384.34 |  |  | 0
| TONER LASER JET HP Q 7553A | PIEZA | 570.36 |  |  | 0
| TONER LASER JET HP Q 5949A | PIEZA | 348.83 |  |  | 0
| TONER LASER JET HP C 3909A | PIEZA | 1009.95 |  |  | 0
| TONER LASER JET HP C 4127X | PIEZA | 605.09 |  |  | 0
| TONER LASER JET HP 2600N | PIEZA | 760 |  |  | 0
| TONER LASER JET HP C 92274A | PIEZA | 283.09 |  |  | 0
| TONER PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA DIGITAL MODEL DP 1210 | PIEZA | 150.1 |  |  | 0
| CANON BJC 2100 | PIEZA | 255 |  |  | 0
| Otros (especificar) |  |  |  |  | 0
........ | ......................
40000 | ACTIVOS REALES |  |  |  |  | 0
43000 | Maquinaria y Equipo |  |  |  |  | 0
43100 | Equipo de Oficina y Muebles |  |  |  |  | 0
........ | Computador | Equipo | 5000 |  |  | 0
........ | Impresora | Equipo |  |  |  | 0
........ | ......................
Nota: Los Precios Unitarios de referencia se elaboraron en coordinación con las Unidades de Finaciera y de Administración
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN |  |  | NOMBRE |  | CARGO | FIRMA
ELABORADO POR :
REVISADO POR : (Director General ) :
V.B. Viceminstro

## FORM8-Res
VICEMINISTERIO /ENTIDAD : |  | 0
DIRECCION GENERAL /DIRECCION: |  | DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
RESUMEN PRESUPUESTO
Fecha : 30/08/2010
Código Presupuesto | Descripción de Bienes y Servicios Partidas | Monto Estimado (Bs) | Monto Estimado (Bs) | Monto Estimado (Bs) | TOTAL
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | TGN
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
10000 | SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0 | 0 | 0
11000 | Empleados Permanentes | 0 | 0 | 0 | 0
11200 | Bono de Antigüedad | 0 | 0 | 0 | 0
11220 | Otras Instituciones | 0 |  |  | 0
11400 | Aguinaldos | 0 |  |  | 0
11600 | Asignaciones Familiares | 0 |  |  | 0
11700 | Sueldos | 0 |  |  | 0
12000 | Empleados No Permanentes | 0 | 0 | 0 | 0
12100 | Personal Eventual | 0 |  |  | 0
13000 | Previsión Social | 0 | 0 | 0 | 0
13100 | Aporte Patronal al Seguro Social | 0 | 0 | 0 | 0
13110 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 0 |  |  | 0
13120 | Régimen de Largo Plazo (Pensiones) | 0 |  |  | 0
13200 | Aporte Patronal para Vivienda | 0 |  |  | 0
20000 | SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0 | 0 | 0
22000 | Servicios de transporte y Seguros | 0 | 0 | 0 | 0
22100 | Pasajes | 0 |  |  | 0
22200 | Viaticos | 0 |  |  | 0
23000 | Alquileres | 0 | 0 | 0 | 0
23100 | Alquier de edificios | 0 |  |  | 0
25000 | Servicios Profesionales y comerciales | 0 | 0 | 0 | 0
25200 | Estudios e investigaciones | 0 |  |  | 0
25600 | Imprenta | 0 |  |  | 0
30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0 | 0 | 0 | 0
31000 | Alimentos y Productos Agroforestales | 0 | 0 | 0 | 0
31100 | Alimentos y Bebidas para personas | 0 |  |  | 0
32000 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 0 | 0 | 0 | 0
32100 | Papel de Escritorio | 0 |  |  | 0
32200 | Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón | 0 |  |  | 0
34000 | Combustibles , Productos Químicos | 0 | 0 | 0 | 0
34100 | Combustibles y lubricantes | 0 |  |  | 0
34110 | Combustibles y lubricantes para consumo | 0 |  |  | 0
39000 | Productos Varios | 0 | 0 | 0 | 0
39500 | Utiles de Escritorio y oficina | 0 |  |  | 0
40000 | ACTIVOS REALES | 0 | 0 | 0 | 0
43000 | Maquinaria y Equipo | 0 | 0 | 0 | 0
43100 | Equipo de Oficina y Muebles | 0 |  |  | 0
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN |  | NOMBRE |  | CARGO | FIRMA
ELABORADO POR :
REVISADO POR : (Director General ) :
V.B. Viceminstro

## EVAL SEM
VICEMINISTERIO /ENTIDAD : |  | 0
DIRECCION GENERAL /DIRECCION: |  | DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
EVALUACION DE RESULTADOS
Fecha:
OBJETIVOS DE GESTIÓN 2011 | OBJETIVOS ESPECIFICOS | Indicador (Productos: Bien, Servicio, Norma) | Resultado programado | Resultado alcanzado | % de ejecución física | Medio de verificación | Categoría Programatica de Presupuesto | Presupuesto Programado | Presupuesto ejecutado | % de ejecución financiera | OBSERVACIONES
Nota: Insertar lineas si es necesario.
RESPONSABLE DE LA INFORMACION |  |  | NOMBRE |  |  |  |  | CARGO |  |  | FIRMA
ELABORADO POR :
REVISADO POR : (Director General)
V.B. (Viceminstro):